## versiebeheer
Versie
2020-12-01 | stap 1 | eerste versie n.a.v. inventarisatie met Sjaak en Yke | Bregje Brugman
open punten
42.3 rapportagegrens (attribuut van Bepaling organisch koolstofgehalte)
Uitbreiding (volgt nog)
issues analyse stap 2
chemische bepalingen buiten scope
issues beschrijving

## herstel stap1
| GitHub issue | Melder | Melder (naam) | BHR deel | type gegeven | gegeven SFR (1.99) | gegeven BHR-P (1.99) | Element | Beschrijving | blokkerend implementatie | Oplossing | Opmerking
1 | - | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | analyse | entiteit | - | 32 Bepaling zuurgraad | Regels | Verwijzing niet goed (entiteit bestaat niet) | ja | Moet zijn (2x): van de entiteit Boormonsteranalyse (ipv Wandmonsteranalyse)
|  |  |  | analyse | entiteit | - | 41 Bepaling organischestofgehalte | Regels | Verwijzing niet goed (entiteit bestaat niet) | ja | Moet zijn: van de entiteit Boormonsteranalyse (ipv Wandmonsteranalyse)
2 | GitHubSFR#72 | BRO LV | Jan Willem Weegink | analyse | attribuut | 32.6 dispersiemethode (attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling) | 33.5 dispersiemethode (attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling) | Regels | Regel niet goed (in tegenspraak met kardinaliteit) | ja | Regel vervalt | Toelichting uitbreiden in stap 2
3 | GitHubSFR#55 | WENR | Yke van Randen | analyse | waarde | waardelijst Bepalingsmethode - aantaID1 | waardelijst Bepalingsmethode - aantaID1 | Waarde | Schrijffout in waarde (niet in overeenstemming met verwijzing in regels) | ja | Moet zijn: kleine letter l (ipv hoofdletter i)
|  |  |  | analyse | waarde | waardelijst Bepalingsmethode - aantaID2 | waardelijst Bepalingsmethode - aantaID2 | Waarde | Schrijffout in waarde (niet in overeenstemming met verwijzing in regels) | ja | Moet zijn: kleine letter l (ipv hoofdletter i)
4 | - | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | analyse | attribuut | - | 30.1 rapportagedatum analyse (attribuut van Boormonsteranalyse) | Waardebereik | Waardebereik niet goed (getallen ipv een datum) | ja | Moet zijn: 1 januari 1950 tot heden (ipv 2 tot 20)
5 | GitHubSFR#70 | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 60.1 vormfactor alfa (attribuut van Vorm retentiecurve) | 61.1 vormfactor alfa (attribuut van Vorm retentiecurve) | Domein opbouw | Opbouw ontbreekt | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.4 | Aanpassing resolutie opnemen in stap 2
|  |  |  | analyse | attribuut | 61.1 gemodelleerde verzadigde waterdoorlatendheid (attribuut van Waterdoorlatendheidskarakteristiek) | 62.2 gemodelleerde verzadigde waterdoorlatendheid (attribuut van Waterdoorlatendheidskarakteristiek) | Domein opbouw | Opbouw ontbreekt | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.4
|  |  |  | analyse | attribuut | 62.1 vormfactor alfa (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | 63.1 vormfactor alfa (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | Domein opbouw | Opbouw ontbreekt | ja | Moet zijn: Meetwaarde 5.1
6 | - | LV BRO | Sjaak Derksen | analyse | attribuut | 41.3 rapportagegrens (attribuut van Bepaling organisch koolstofgehalte) | 42.3 rapportagegrens (attribuut van Bepaling organisch koolstofgehalte) | Waardebereik | inconsistentie BHR-P/SFR | ja | Moet vermoedelijk zijn: vanaf 6 | Bij SFR vanaf 6 en bij BHR-P vanaf 0
7 | GitHubBHR-P#66 | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | - | 30.5 uitvoerder analyse (attribuut van Boormonsteranalyse) | Kardinaliteit | Kardinaliteit te streng | nee | Moet zijn: 0..1 (ipv 1) conform alle uitvoerders in SFR en BHR-P. | Sjaak: code is al goed, XSD nog aanpassen
8 | GitHubBHR-P#69 (ook in GitHubSFR#70) | LV BRO | Sjaak Derksen | analyse | attribuut | 48.1 bodemvochtpotentiaal (Attribuut van Waterdoorlatendheidstoestand) | 49.1 bodemvochtpotentiaal (Attribuut van Waterdoorlatendheidstoestand) | Domein opbouw | Opbouw niet goed | nee | Moet zijn: Meetwaarde 8.1 (ipv 8.0) | Meenemen omdat meetwaarde in machten teruggedraaid moet worden
|  |  |  | analyse | attribuut | 51.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van de entiteit Waterretentiewaarde) | 52.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van de entiteit Waterretentiewaarde) | Domein opbouw | Opbouw ontbreekt | ja
|  |  |  | analyse | attribuut | 55.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Domein opbouw | Opbouw niet goed | nee
|  |  |  | analyse | attribuut | 55.3 bodemvochtpotentiaal diepte 2 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.3 bodemvochtpotentiaal diepte 2 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Domein opbouw | Opbouw niet goed | nee
|  |  |  | analyse | attribuut | 55.4 bodemvochtpotentiaal diepte 3 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.4 bodemvochtpotentiaal diepte 3 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Domein opbouw | Opbouw niet goed | nee
|  |  |  | analyse | attribuut | 55.5 bodemvochtpotentiaal diepte 4 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.5 bodemvochtpotentiaal diepte 4 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Domein opbouw | Opbouw niet goed | nee
|  |  |  | analyse | attribuut | 57.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | 58.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | Domein opbouw | Opbouw niet goed | nee
9 | GitHubBHR-P#69 | LV BRO | Sjaak Derksen | analyse | attribuut | 48.1 bodemvochtpotentiaal (Attribuut van Waterdoorlatendheidstoestand) | 49.1 bodemvochtpotentiaal (Attribuut van Waterdoorlatendheidstoestand) | Waardebereik | format niet goed | nee | Moet zijn: tot 0 | Meenemen: Het minimum is gelijk aan het minimum afgedwongen door de opbouw en kan achterwege blijven.
|  |  |  | analyse | attribuut | 51.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van de entiteit Waterretentiewaarde) | 52.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van de entiteit Waterretentiewaarde) | Waardebereik | format niet goed | nee | Moet zijn: tot -0,1
|  |  |  | analyse | attribuut | 55.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Waardebereik | min/max omgedraaid | ja | Moet zijn: tot 0
|  |  |  | analyse | attribuut | 55.3 bodemvochtpotentiaal diepte 2 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.3 bodemvochtpotentiaal diepte 2 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Waardebereik | min/max omgedraaid | ja | Moet zijn: tot 0
|  |  |  | analyse | attribuut | 55.4 bodemvochtpotentiaal diepte 3 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.4 bodemvochtpotentiaal diepte 3 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Waardebereik | min/max omgedraaid | ja | Moet zijn: tot 0
|  |  |  | analyse | attribuut | 55.5 bodemvochtpotentiaal diepte 4 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.5 bodemvochtpotentiaal diepte 4 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Waardebereik | min/max omgedraaid | ja | Moet zijn: tot 0
|  |  |  | analyse | attribuut | 57.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | 58.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | Waardebereik | min/max omgedraaid | ja | Moet zijn: tot 0

## Sheet7
| WORDT | WAS
Domein
Naam | Meetwaarde 8.1 | Meetwaarde 8.0
Eenheid | cm H2O (centimeter waterkolom) | cm H2O (centimeter waterkolom)
waardebereik | tot 0 | -10exp7 tot 0 | (-10exp7 is gelijk aan -100.000.000 is gelijk aan het minimum afgedwongen door de opbouw)
| gegeven SFR | gegeven BHR-P
| 48.1 bodemvochtpotentiaal (Attribuut van Waterdoorlatendheidstoestand) | 49.1 bodemvochtpotentiaal (Attribuut van Waterdoorlatendheidstoestand)
51.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van de entiteit Waterretentiewaarde)
| 55.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping)
| 55.3 bodemvochtpotentiaal diepte 2 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.3 bodemvochtpotentiaal diepte 2 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping)
| 55.4 bodemvochtpotentiaal diepte 3 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.4 bodemvochtpotentiaal diepte 3 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping)
| 55.5 bodemvochtpotentiaal diepte 4 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.5 bodemvochtpotentiaal diepte 4 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping)
| 57.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | 58.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal)

## stap 2
1 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#54 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 45.x attribuut van Krimptoestand | 44.x attribuut van Krimptoestand | Attribuut | Attribuut ontbreekt | ja? | ja | Toevoegen: stoofdroog JN | is al een Jira issue | open
2 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Toevoeging | GitHubSFR#56 | 09 Jul 2020 | 30 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | methode | 43.2 bepalingsmethode (attribuut van Bepaling krimpverloop) | 44.2 bepalingsmethode (attribuut van Bepaling krimpverloop) | Methode | Methode ontbreekt | nee | ja | Methode schuifmaat ontbreekt | Veel gebruikte, snelle, goedkope methode (wegen en meten, geen procedure). Toevoegen methode werkt door op bepaling. | open
3 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#66 | 15 Oct 2020 | 24 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | methode | 32.2 bepalingsmethode (attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling) | 33.2 bepalingsmethode (attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling) | Methode | Methode ontbreekt | nee | ja | Methode pipet ontbreekt | heeft impact op 32.2 bepalingsmethode (attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling). AANVULLEN | open
5 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#57 | 16 Jul 2020 | 30 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | entiteit | 31 Bepaling zuurgraad | 32 Bepaling zuurgraad | Kardinaliteit | Kardinaliteit te krap | nee | ja | Moet zijn: 0..x (ipv 0..1) | x te bepalen | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#57 | 16 Jul 2020 | 30 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | entiteit | 32 Bepaling korrelgrootteverdeling | 33 Bepaling korrelgrootteverdeling | Kardinaliteit | Kardinaliteit te krap | nee | ja | Moet zijn: 0..x (ipv 0..1) |  | open | grote impact
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#57 | 16 Jul 2020 | 30 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | entiteit | 40 Bepaling organischestofgehalte | 41 Bepaling organischestofgehalte | Kardinaliteit | Kardinaliteit te krap | nee | ja | Moet zijn: 0..x (ipv 0..1) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#57 | 16 Jul 2020 | 30 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | entiteit | 41 Bepaling organisch koolstofgehalte | 42 Bepaling organisch koolstofgehalte | Kardinaliteit | Kardinaliteit te krap | nee | ja | Moet zijn: 0..x (ipv 0..1) |  | open
6 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 55.1 verlopen tijd (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.1 verlopen tijd (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Domein opbouw | Opbouw te krap | nee | ja | Moet zijn: Meetwaarde 8.0 (ipv Meetwaarde 7.0) |  | open
8 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 55.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 5.8 (ipv 5.1) | let op gaat om resoluties (relatieve waarden) | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 55.6 volumetrisch watergehalte (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.6 volumetrisch watergehalte (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.3 (ipv 1.5) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 57.2 volumetrisch watergehalte (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | 58.2 volumetrisch watergehalte (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.5 (ipv 1.3) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 57.3 waterdoorlatendheid (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | 58.3 waterdoorlatendheid (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 5.8 (ipv 5.1) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 59.1 verzadigd volumetrisch watergehalte (attribuut van Waterretentiekarakteristiek) | 60.1 verzadigd volumetrisch watergehalte (attribuut van Waterretentiekarakteristiek) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.5 (ipv 1.4) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 59.2 residueel volumetrisch watergehalte (attribuut van Waterretentiekarakteristiek) | 60.2 residueel volumetrisch watergehalte (attribuut van Waterretentiekarakteristiek) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.5 (ipv 1.4) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 60.2 vormfactor n (attribuut van Vorm retentiecurve) | 61.2 vormfactor n (attribuut van Vorm retentiecurve) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.5 (ipv 1.4) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 60.3 vormfactor m (attribuut van Vorm retentiecurve) | 61.3 vormfactor m (attribuut van Vorm retentiecurve) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.5 (ipv 1.4) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 62.1 vormfactor alfa (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | 63.1 vormfactor alfa (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | Domein opbouw | Opbouw ontbreekt | ja | ja | Moet zijn: Meetwaarde 5.8 (ipv 5.1) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 62.2 vormfactor n (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | 63.2 vormfactor n (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.5 (ipv 1.4) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 62.3 vormfactor m (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | 63.3 vormfactor m (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.5 (ipv 1.4) |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 62.4 vormfactor lambda (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | 63.4 vormfactor lambda (attribuut van Vorm doorlatendheidscurve) | Domein opbouw | Opbouw niet goed |  | ja | Moet zijn: Meetwaarde 1.5 (ipv 1.4) |  | open
9 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#63 | 08 Oct 2020 | 25 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | waarde | waardelijst BijzonderheidMateriaal | waardelijst BijzonderheidMateriaal | Waarde | Waarde ontbreekt | nee | ja | Bijzonderheid geen ontbreekt |  | open
| SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#64 | 08 Oct 2020 | 25 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | waarde | waardelijst BijzonderheidUitvoering | waardelijst BijzonderheidUitvoering | Waarde | Waarde ontbreekt | nee | ja | Bijzonderheid geen ontbreekt |  | open
10 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Geen aanpassing | - | 09 Nov 2020 |  |  | BRO LV | Sjaak Derksen | analyse | attribuut | 40.6 organischestofgehalte (attribuut van Bepaling organischestofgehalte) | 41.6 organischestofgehalte (attribuut van Bepaling organischestofgehalte) | Domein opbouw | Opbouw te klein | nee |  |  | 99.9 % zou onvoldoende zijn
11 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | - | ? | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | analyse | attribuut | 41.4 bijzonderheid uitvoering (attribuut van Bepaling organisch koolstofgehalte) | 42.4 bijzonderheid uitvoering (attribuut van Bepaling organisch koolstofgehalte) | Attribuut | Attribuut overbodig? | nee |  |  | opmerking Janneke: Is dit attribuut nog wel nodig? Zie het eerdere commentaar van RJ en Wijnand op de 1.9 versie
12 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wens | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 49.12 volumetrisch watergehalte bepaald (attribuut van Bepaling waterretentie stapsgewijs) | 50.12 volumetrisch watergehalte bepaald (attribuut van Bepaling waterretentie stapsgewijs) | Naam | Naam verwarrend | nee |  |  | volumetrisch watergehalte berekend | open

## beschrijving
4 | - | BHR-P v1.99 | Wijziging | - | 11 May 2020 | ? | ? | WENR | Yke van Randen | beschrijving | attribuut | - | 8.2 einddatum boring (attribuut van Boring) | Domein IMBRO/A | Domein IMBRO/A ontbreekt | nee | ja | Moet zijn: OnvolledigeDatum | Was wel in tr. 1 opgenomen | open
9 | - | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubBHRP#78 | 21 Oct 2019 | 30 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | beschrijving | waarde | - | waardelijst BodemkundigeGrondsoortnaam | Waarde | Waarde ontbreekt | nee | ja | Grondsoort kleiigeLeem ontbreekt | Wel in SFR opgenomen. |  | blokkeert veel leveringen
10 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#37 | 21 Oct 2019 | 30 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | beschrijving | waarde | waardelijst BodemkundigeGrondsoort | waardelijst BodemkundigeGrondsoortnaam | IMBRO/A waarde | waarde ontbreekt | nee | ja | Grondsoort moerigMateriaal ontbreekt |  |  | blokkeert veel leveringen
5 | SFR 1.99 | - | Wijziging | GitHubSFR#65 | 07 Oct 2020 |  |  | BRO LV | Jan Willem Weegink | beschrijving | attribuut | 11.6 gemiddeld laagste grondwaterstand (attribuut van Wandprofiel) | - | Regels | Regel niet goed | nee | ja | Moet zijn: Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut gemiddeld hoogste grondwaterstand niet aanwezig is. (nu mag hij niet aanwezig zijn wanneer GHG wel aanwezig is) |  | open

## geen tech impact
1 | SFR 1.99 | - | Redactioneel | - | 23 Nov 2020 |  |  | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | - | attribuut | Algemeen | - | Materiele geschiedenis | Element onterecht opgenomen | nee | nee | Waarschijnlijk staat er een element van 1 attribuut op Ja. | Alleen in ReSpec catalogus (in de juridische versie staat het goed). | open
2 | - | BHR-P 1.99 | Redactioneel | GitHubBHRP#73 | 13 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | - | BRO LV | Sjaak Derksen | algemeen deel | domeinmodel | - | Domeinmodel bodemkundig booronderzoek - Algemeen deel | - | Domeinmodel ontbreekt | nee | nee | Domeinmodel algemeen deel opnemen | Eerder gemeld bij Janneke (9-juli-2020) | open
3 | - | BHR-P 1.99 | Redactioneel | GitHubBHRP#64 | 06 Jul 2020 | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | beschrijving | domeinmodel | - | Domeinmodel bodemkundig booronderzoek- Boormonsterbeschrijving | Laagcomponent | Element onterecht zichtbaar | nee | nee | Gegevensgroep grondsoort niet tonen in plaatje |  | open
5 | - | BHR-P | Redactioneel | - | ? | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | beschrijving | attribuut | - | 8.1 startdatum boring (attribuut van Boring) | Waardebereik | Niet volgens format | nee | nee | Moet zijn: 1 januari 1950 tot heden (ipv 1-1-1950 tot niet-gespecificeerd) |  | open
7 | - | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | ? | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | beschrijving | attribuut | - | 8.3 uitvoerder boring (attribuut van Boring) | Definitie | niet goed | nee | nee | Moet zijn: Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boormonsterbeschrijving, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. | Voldoet niet aan de juridische definitie van organisatie (is nog de oude definitie) | open
9 | SFR 1.99 | - | Redactioneel | - | 20 May 2020 |  |  | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | beschrijving | attribuut | 12.8 geschat organischestofgehalte (attribuut van Strooisellaag) | - | Reden geen waarde | In verkeerd element opgenomen (in definitie). | nee | nee | TODO: opnemen bij Reden geen waarde |  | open
11 | - | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | ? | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | beschrijving | attribuut | - | 16.1 datum voltooiing beschrijving (attribuut van Boormonsterbeschrijving) | Waardebereik | Niet volgens format | nee | nee | Moet zijn: 1 januari 1950 tot heden (ipv 1-1-1950 tot niet-gespecificeerd) |  | open
12 | - | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | ? | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | beschrijving | attribuut | - | 16.4 uitvoerder beschrijving (attribuut van Boormonsterbeschrijving) | Definitie | niet goed | nee | nee | Moet zijn: Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boormonsterbeschrijving, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland. | Voldoet niet aan de juridische definitie van organisatie (is nog de oude definitie) | open
13 | SFR 1.99 | - | Redactioneel | - | 06 Oct 2020 |  |  | BRO LV | Sjaak Derksen | beschrijving | entiteit | 17 Fractieverdeling | - | Toelichting | Toelichting verwarrend | nee | nee | TODO: toelichting aanpassen; de IMBRO/A regel is vervallen en is geldig voor het attribuut fractieverdeling bepaald van de entiteit Wandbeschrijving |  | open
14 | - | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | 30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | - | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | beschrijving | entiteit | - | 19 Zuurgraad strooisellaag | Toelichting niet goed |  | nee | nee | gaat over wandonderzoek, dit is booronderzoek. |  | open
15 | - | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | 30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | - | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | beschrijving | entiteit | - | 21 Zuurgraad bodemlaag | Toelichting niet goed |  | nee | nee | gaat over wandonderzoek, dit is booronderzoek. |  | open
25 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | 24 Jun 2020 |  |  | BRO standaardisatie | Janneke de Heij | analyse | attribuut | 40.5 vrij ijzer correctie toegepast (attribuut van de entiteit Bepaling organischestofgehalte) | 41.5 vrij ijzercorrectie toegepast (attribuut van Bepaling organischestofgehalte) | Definitie | Fout in zinsopbouw | nee | nee | Moet zijn: De aanduiding … (woordje "De" ontbreekt) |  | open
34 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | 30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | - | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | analyse | entiteitplaatje | 43 Bepaling krimpverloop | 44 Bepaling krimpverloop | Plaatje | Plaatje niet volledig zichtbaar | nee | nee |  |  | open
38 | - | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | 30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | - | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | analyse | attribuut | - | 47.4 verticaal bemonsterd (attribuut van Bepaling waterdoorlatendheid) | Toelichting | Toelichting niet goed | nee | nee | gaat over wandonderzoek, dit is booronderzoek. |  | open
46 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | 11 Nov 2020 | 11 Nov 2020 | - | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | analyse | attribuut | 51.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van de entiteit Waterretentiewaarde) | 52.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van de entiteit Waterretentiewaarde) | Toelichting | Weergave symbool niet goed | nee | nee | Moet zijn: ψ | In juridische versie wel goed, niet in html (ReSpec). | open
85 | - | BHR-P 1.99 | Redactioneel | - | ? | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | algemeen deel | waardelijst | - | waardelijst NaamGebeurtenis | Omschrijving |  | nee | nee | Moet zijn: Er is na de eerste rapportage een volgend rapport overgedragen, maar dat is nog niet het rapport waarmee het onderzoek wordt gecompleteerd. (cf SFR en andere BHR'en) | Voldoet niet aan de nieuwste juridische eisen. | op
77 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Redactioneel (verduidelijking) | - | 25 Nov 2020 | 25 Nov 2020 | - | BRO standaardisatie | Bregje Brugman | analyse | waarde | waardelijst Bepalingsmethode - aantalD1 en aantaID2 | waardelijst Bepalingsmethode - aantalD1 en aantaID2 | Omschrijving | Omschrijving 2 waarden bijna identiek | nee | nee | verduidelijken: bij D2 is het en en bij D1 of (voor de heeeel goede lezer) |  | open
20 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 |  | - | ? | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | analyse | attribuut | 31.1 bepalingsprocedure (attribuut van Bepaling zuurgraad) | 32.1 bepalingsprocedure (attribuut van Bepaling zuurgraad) | Definitie | Definitie niet goed | nee | nee | Moet zijn: De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd. (ipv De manier waarop de zuurgraad is bepaald.) |  | open
61 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | - | ? | ? | ? | BRO standaardisatieteam | ? | analyse | attribuut | 57.3 waterdoorlatendheid (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | 58.3 waterdoorlatendheid (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | Definitie | Definitie niet precies genoeg | nee | nee | Moet zijn: De snelheid waarmee water door het monster stroomt (ipv door de grond). |  | open
78 | SFR 1.99 | - |  | - | 09 Jun 2020 | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | analyse | waarde | waardelijst Bepalingsprocedure - NEN5754v2014plusWENR | - | Omschrijving | Omschrijving niet goed | nee | nee | Moet zijn: voor het bepalen van het organischestofgehalte (ipv organische koolstofgehalte) |  | open
4 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 |  | - | 03 Sep 2020 | 30 Nov 2020 | ? | BRO standaardisatie | ? | algemeen deel | attribuut | 3.1 startdatum rapportage (attribuut van Rapportagegeschiedenis) | 3.1 startdatum rapportage (attribuut van Rapportagegeschiedenis) | Toelichting | Toelichting beperkend | nee | nee | Toelichting aanpassen (nu: In deze versie van de catalogus is alleen nog maar het deelonderzoek boormonsterbeschrijving). |  | open
10 | - | BHR-P 1.99 | Wijziging | - | ? | ? | ? | BRO standaardisatie | ? | beschrijving | attribuut | - | 16.1 datum voltooiing beschrijving (attribuut van Boormonsterbeschrijving) | Naam |  | nee | nee | Moet zijn: rapportagedatum beschrijving (cf SFR en andere BHR'en) | Voldoet niet aan de nieuwste juridische eisen. Omschrijving moet ook worden aangepast. | open
84 | - | BHR-P 1.99 | ? | - |  |  | - | BRO standaardisatie | ? | beschrijving en analyse | waardelijst | - | waardelijst Horinzontcode | (stereo)type | Moet zijn: codelijst (ipv Referentielijst) | nee? | nee | In juridische versie is de waardelijst als referentielijst opgenomen. De omschrijvingen van de kolommen ontbreken. In ReSpec is de waardelijst als codelijst opgenomen (en bij SFR ook). |  | open
39 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 48.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Waterdoorlatendheidstoestand) | 49.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Waterdoorlatendheidstoestand) | Waardebereik | format niet goed |  |  |  |  | open
45 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubBHRP#69 | 11 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | - | LV BRO | Sjaak Derksen | analyse | attribuut | 51.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van de entiteit Waterretentiewaarde) | 52.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van de entiteit Waterretentiewaarde) | Waardebereik | format niet goed |  |  |  |  | open
49 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubBHRP#69 | 11 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | - | LV BRO | Sjaak Derksen | analyse | attribuut | 55.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.2 bodemvochtpotentiaal diepte 1 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Waardebereik | format niet goed |  |  |  |  | open
50 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 55.3 bodemvochtpotentiaal diepte 2 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.3 bodemvochtpotentiaal diepte 2 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Waardebereik | format niet goed |  |  |  |  | open
53 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubBHRP#69 | 11 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | - | LV BRO | Sjaak Derksen | analyse | attribuut | 55.4 bodemvochtpotentiaal diepte 3 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.4 bodemvochtpotentiaal diepte 3 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Waardebereik | format niet goed |  |  |  |  | open
54 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging | GitHubSFR#70 | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 55.5 bodemvochtpotentiaal diepte 4 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | 56.5 bodemvochtpotentiaal diepte 4 (attribuut van Waterretentiewaarde verdamping) | Waardebereik | format niet goed |  |  |  |  | open
57 | SFR 1.99 | BHR-P 1.99 | Wijziging |  | 29 Oct 2020 | 23 Nov 2020 | - | WENR | Yke van Randen | analyse | attribuut | 57.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | 58.1 bodemvochtpotentiaal (attribuut van Watergehalte en doorlatendheid bij bepaalde bodemvochtpotentiaal) | Waardebereik | format niet goed |  |  |  |  | open